
[bookmark: heading_6]附件1
2026年“奔跑吧・少年”冰雪进校园
承办工作要求

[bookmark: heading_7][bookmark: _GoBack]一、活动基础概况
1.举办时间：2026年9—10月
2.实施场地：全市冰雪特色中小学校内场地
3.参与对象：校内中小学生
4.授课内容：冰雪理论教学、实操体验、冬奥及十五冬主题宣传
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1.教学组织：按学生年龄分层设计零基础启蒙课程，落实校园活动白名单；统筹30场活动错峰开展，实行小班授课，实操全程专人看护。
2.人员配备：每场不少于10名持证、有青少年教学经验的冰雪教练，统一规范授课。
3.器材保障：自备足量教学器材，自主完成运输、布置、维护，满足全部场次教学需求。
4.安全保障：建立完整安全管控体系，为学生统一购置短期意外险；每场配备急救物资，编制突发事件应急预案。
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1.主体资质：沈阳市域独立法人单位，优先选取有同类活动承办经验单位；无不良征信、安全事故记录，可独立签订承办协议。
2.综合能力：配备专职执行团队，可独立完成策划、师资调度、校内对接、宣传、后勤全流程工作。
3.经费管理：规范使用9.4万元专项经费，建立独立台账，接受财务审计；超支部分自行承担。
4.安全体系：具备完善校园安全管理方案与现场应急处置能力。
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1.加盖公章的承办申请表；
2.法人资质复印件（盖章）；
3.完整实施方案（排期、教学计划、器材运输、安全预案、经费预算、宣传方案）；
4.过往冰雪进校园活动业绩证明；
5.全体教练员资质、教学经验证明；
6.教学器材清单及权属/租赁证明。
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1.材料报送：截止8月18日，纸质、电子材料同步报送；
2.综合评审：体育、教育部门联合评审，研究确定承办单位；
3.协议签订：明确教学任务、安全责任、经费拨付、成果报送等权责；
4.成果归档：活动结束15个工作日内，提交全套活动台账、影像、经费报告归档。
[bookmark: heading_12]六、经费管理规定
1.补贴仅限教练劳务、器材运输租赁、宣传物料等活动相关支出；
2.专款专用，设立独立台账，主动接受监督审计；
3.严禁向学校、学生收取任何费用，验收合格后一次性拨付补贴。
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1.落实承办主体责任制，成立专项工作小组，按期完成全部教学场次；
2.活动前排查安全隐患，建立课堂安全熔断机制，杜绝安全事故；
3.统一使用“奔跑吧・少年”官方视觉标识，同步宣传冰雪、十五冬、冬奥相关内容；
4.主动对接学校，结合课后服务、体育课调整教学难度。


